## WBS (Work Breakdown Structure)
ID | Entregable | Duracion (Horas) | Recursos | Tabla de conversion SP - HORAS
1 | Analisis del software | 10 Horas | 3 Personas | Valor SP | Valor Horas
1.1 | Diseño de pantallas | 6 Horas | GDR, ANL | 1 | 1
1.2 | Diagramas de BD/Clases | 4 Horas | DJR | 3 | 8
2 | Desarrollo del software | 80 Horas | 2 Personas | 5 | 16
2.1 | Desarrollo del Frontend | 20 Horas | DJR | 8 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 60 Horas | DSR
3 | Capacitacion | 9 Horas | 2 Personas
3.1 | Documentacion de Usuario | 5 Horas | ANL, GDR
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 4 Horas | ANL | Recursos Humanos
|  |  |  | Descripcion | Tarifa X Horas (RD$) | Codigo
|  |  |  | Dev Jr | 500 | DJR
|  |  |  | Dev Senior | 1500 | DSR
|  |  |  | Diseñador Grafico | 600 | GDR
|  |  |  | Analista | 700 | ANL

## CBS (Cost Breakdown Structure)
Costos Directos
Mano de Obra | Costos
ANL | 7000
DJR | 12000
DSR | 90000
GDR | 3000
Costos Estimados | 112000
Contingencia (7%) | 7840
Total | 119840 | RD$
| 2099.1417 | USD$